## Tabelle1
| Phase | Soll-Zeit | Ist-Zeit
Planungsphase |  | 36
Analyse |  | 15
| Projektumfeld & -motivation | 1
| Projektziele | 2
| Ist-Zustand | 1
| Soll-Konzept | 1
| Abweichung Projektantrag | 1
| Projektabgrenzung | 1
| Zeitplanung | 2
| Qualitätssicherung | 2
| Vorgehensmodell | 2
| Kostenanalyse | 1
| Resourcenplanung | 1
Entwurf |  | 21
| Use-Case-Diagramm (Login) | 6
| Datenbankmodell | 10
| Mockups(Skizzen) | 5
Implementierungsphase |  | 70
| Datenbankerstellung | 8
| Coding | 40
| Tests | 22
Dokumentationsphase |  | 38
| Projektantrag | 8
| Dokumentation | 10
| Projektübergabe | 1
| Bufferzeit | 19
144
[6 empty] | Aufgabe | Anzahl | Arbeitstage | Arbeitsstunden | Stundenlohn | Kosten
Arbeiter
[6 empty] | Mitarbeiter | 1 | 20 | 8 | 26.72 | 4275.2
[6 empty] | Variable Kosten |  | 20 | 8 | 15 | 2400
[6 empty] | Gesamtsumme |  |  |  |  | 6675.2
|  |  |  | Inhalt | Termin
|  |  |  | Start | 2022-11-06
|  |  |  | Mockups | 2022-11-11
|  |  |  | UML -Diagramm | 2022-11-15
|  |  |  | Zeitplan erstellen | 2022-11-18
|  |  |  | ER-Diagramm erstellen | 2022-11-22
|  |  |  | Relationales Datenbankmodell | 2022-11-22
|  |  |  | Entwurf Geschäftslogik | 2022-11-25
|  |  |  | Fertigstellung Datenbankdump | 2022-11-02
|  |  |  | Fertigstellung Anwendung | 2022-11-02
|  |  |  | Abschluss Dokumentation | 2022-11-02
|  |  |  | Präsentation | 2022-11-06
Mockups
Mockups
Mockups
Mockups